SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”

na „Budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przepompowniami P1 i P2 oraz przyłączami we wsi Bratian”

Nazwa Zamawiającego: Gmina Nowe Miasto Lubawskie

REGON:			871118922

NIP: 				877-14-68-461

Miejscowość			Mszanowo

Adres:				ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

E-mail:  			urzad@gminanml.pl

Godziny urzędowania:	poniedziałek, środa do piątku – 7:30 do 15:30

wtorek – 8:00 do 16:00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy

Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

ul. Podleśna 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

znak postępowania: ZP.271.10.2011

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”, oraz  aktów wykonawczych do tej ustawy.

  - Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych, - numer ogłoszenia  260082 – 2011 z dnia 25.08.2011

- strona internetowa Zamawiającego –

http://bip.warmia.mazury.pl/nowe_miasto_lubawskie_gmina_wiejska

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

- Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (kod CPV) 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

  - Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przepompowniami P1 i P2 oraz przyłączami we wsi Bratian.

  - Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków uzyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00116-6921-UM14000011/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zawartą z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  - Na przedmiot zamówienia składa się:

Wykonanie i odbiór robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 110, 160, grawitacyjnej 0,16÷0,25 PVC z przyłączami w Bratianie w gminie Nowe Miasto Lubawskie wraz z przekroczeniem rzek Drwęca i Wel oraz torów kolejowych i drogi krajowej z przesyłem ścieków z Bratiana do Mszanowa poprzez przepompownie w zakresie:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 0,16÷0,25m – L=11189,5m;

- przyłączy kanalizacyjnych 0,16m – L=2930m;

- instalacji kanalizacyjnych 0,16m – L=593,6m;

- sieci kanalizacji tłocznej 110 i 160 PE; PVC; PE Robust – L=1502m;

- odcięć dopływów do szamb z ich likwidacją;

- przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych P1 i P2 wraz z wykonaniem sieci elektroenergetycznych wewnętrznych;

- zagospodarowania terenów przepompowni z ich zabezpieczeniem przed zalewaniem w czasie wysokich wód rzek Drwęcy i Wel;

- przekroczeń rzek: Drwęcy i Wel oraz rowów wg. opracowanego operatu wodno-prawnego;

- przekroczeń torów kolejowych PKP wg oddzielnego pozwolenia na budowę wojewody warmińsko-mazurskiego;

- przekroczeń przez drogę krajową nr 15;

- przekroczeń istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowaną kanalizacją sanitarną (np. wodociągu 110 PVC – L=85m);

- stosowania wiertnic sterowanych wyposażonych w głowice pilotowe lub rozwiertaki;

- wbudowania studzienek z PE-HD 400mm szt. 179;

- wbudowania studzienek z PE-HD 1000 mm szt. 416 + 10 szt. na kanalizacji tłocznej;

- rur ochronnych, przepychowych i przewiertnych zgodnie ze str. 3 opracowania projektowego;

- kanalizacji odpowietrzającej 0,16 PVC – L+22m z wentylatorem wiatrowym 160 szt. 1;

- rozebranie nawierzchni z trawnika;

- rozebranie nawierzchni humusu (pole uprawne);

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni dróg i chodników;

- kanalizacji tłocznej PVC 160 L=700m wraz z przekroczeniem rzeki Drwęcy, wykonaniem studni rozprężnej żPE-HD 1000mm szt. 1 i rewizyjno-odpowietrzającej PE-HD 1000mm szt. 2, rewizyjnych PE-HD 1000mm szt. 2 oraz studni pomiarowej PE-HD 1000mm szt. 1 z przepływomierzem MPP-04 Dn150 mm posadowionych na kolektorze tłocznym, a także wykonanie kanalizacji grawitacyjnej L=3m wraz ze studnią przelotowo-przyłączeniową z kinetą PE-HD 1000 mm – wspólne dla robót objętych Specyfikacjami Technicznymi.

  - Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 7, 8 i 9 do SIWZ).

  - Zaleca się, żeby wykonawcy odwiedzili i zbadali miejsce robót pozyskując wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie prac. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi Wykonawca.

  - Zamówienie obejmuje robociznę, sprzęt i materiały, wytyczenie geodezyjne obiektu, koszt utrzymania placu budowy, koszt energii elektrycznej i wody dla celów technologicznych, koszt badań i prób odbiorowych, oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 3 egz. dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysu powykonawczego.

  - Zamówienie należy wykonać z zachowaniem Polskich norm przenoszących normy europejskie, a w przypadku ich braku Polskich Norm, polskich aprobat technicznych, polskich specyfikacji technicznych.

- Informacje dotyczące składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Informacje dotyczące składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

- Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:

- I etap do 15 czerwca 2012 roku.

- II etap do 30 listopada 2012 roku.

- Okres gwarancji 36 miesięcy, liczony od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, o wartości nie mniejszej niż 3 miliony złotych brutto każda. Posiadane doświadczenie należy udokumentować składając wykaz zrealizowanych robót budowlanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

  - Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. minimum jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. W wykazie należy zawrzeć informację na temat kwalifikacji zawodowych wskazanych osób i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz  informację o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca do oferty dołączy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia , na sumę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł oraz na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia.

- Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 3 winien spełniać każdy z  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do Formularza ofertowego  (załącznik nr 1 do SIWZ) następujące dokumenty:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 w/w ustawy,

  - aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż  3 000 000,00 (trzy miliony) zł,

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.44 ustawy (załącznik nr 2 – do SIWZ),

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, (załącznik nr 3 – do SIWZ),

  - wykaz co najmniej dwóch robót (załącznik nr 4 – do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia kanalizacji sanitarnej  - ale nie mniej niż 3 miliony złotych każda, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje);

  - wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, (załącznik nr 5 – do SIWZ) z którego wynika, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności kierownikiem budowy w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych wskazanych osób i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami.

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

  - zatwierdzony projekt umowy – (załącznik nr 6 do SIWZ),

  - w celu potwierdzenia, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w wymaganym terminie i zgodnie z wymaganym przez Zamawiającego finansowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania zamówienia z podziałem na miesiące,

  - do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót obejmujący pełen zakres robót sanitarno-kanalizacyjnych z cenami jednostkowymi i wartością robót oraz załącznikiem graficznym zagospodarowania terenu z zaznaczonym kolorem czerwonym zakresem robót i etapu i kolorem zielonym II etapu,

  - dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium,

  - podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku spółek cywilnych, gdzie nie ma osoby upoważnionej do reprezentowania spółki, dokumenty wyżej wymienione muszą być potwierdzone przez wszystkich wspólników.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 .12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226 poz.1817).

- Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z zasadami określonymi w § 4 rozporządzenia określonego w ust. 4.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego:

- listownie

- faksem (56-4726305)

- drogą elektroniczną (zeskanowane z podpisami) (bwidzgowska@gminanml.pl)

Za termin skutecznego poinformowania uważa się termin doręczenia pisma w taki sposób, żeby strona mogła się zapoznać z jego treścią.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się (listownie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: nazwę i adres, nr telefonu, faksu lub e-mail, imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania oraz znak postępowania (1 str. SIWZ).

SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania.

- Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z regulacją art. 38 ust. 1 ustawy.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

- Jednocześnie Zamawiający zwraca się z prośbą o przesłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: bwidzgowska@gminanml.pl .

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

- W wypadku, gdy zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym ujawnionych Wykonawców oraz zamieści na stronie internetowej, na której była udostępniona SIWZ.

- Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

  - Marek Arentowicz – Inspektor tel. 56 4726304 (w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia),

  - Beata Widźgowska – Inspektor tel. 56 4726317 (w sprawach formalnych dot. Prawa zamówień publicznych).

  - fax – 56-4726305, e-mail: bwidzgowska@gminanml.pl

- Wymagania dotyczące wadium

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:  50 000,00 zł, brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

  - Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu wyłącznie przelewem na konto Zamawiającego: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Nr  97 1020 3583 0000 3102 0011 3647  lub w jednej następujących form:

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - w gwarancjach bankowych;

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620).

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

  - Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

  - Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim. Dokumenty sporządzone języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język Polski.

- Oferta winna zawierać:

- Wypełniony formularz oferty – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty,

- Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału VIII SIWZ.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wszystkie wymagane od Wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.

- Formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane.

- W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, musi ona spełniać warunki określone w art.23 Prawa zamówień publicznych (podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań)

- Jeżeli do realizacji zadania zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego należy przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

- Zamawiający jednocześnie poucza o spełnieniu wymogów formalnych pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów przez pełnomocników. W takim przypadku do oferty musi być dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokument ten może Wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela podpisującego ofertę.

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

- Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę (podpis i pieczęć imienna).

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

- Wymagane jest, żeby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były oznaczone klauzulą „NIE  UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, opisane i spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy braku wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem „Zmiana do oferty pn. ………………” oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).

- Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale spięte.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Mszanowo

ul. Podleśna 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Oferta na „Budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przepompowniami P1 i P2 oraz przyłączami we wsi Bratian”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

09.09.2011 r. godz. 10:10

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie lub przesłać na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pokój nr 15.

- Termin składania ofert upływa w dniu: 9 września 2011 roku do godz. 10:00.

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ).

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina (w dniu składania ofert) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (adres pkt 1) pokój nr 17, dnia 9 września 2011 roku, o godz. 10:10.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 9 i 10 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę na formularzu kosztorysu ofertowego metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych przy zachowaniu poniższych założeń.

- Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich elementów robót wymienionych w formularzu kosztorysu ofertowego i wyliczy cenę robót brutto stanowiąca cenę ofertową zamówienia. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiegokolwiek elementu robót. Jeżeli Wykonawca wyceni dowolny element robót w innej pozycji, to przy pozycji nie wycenionej musi wskazać numer pozycji, w której dany element został wyceniony.

- Ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie będą podlegały zmianom. Podana cena powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.

- Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN), w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku w rozbiciu na netto, podatek VAT, brutto (cyfrowo i słownie) na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Ustalenie wysokości stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.

- Wszystkie oferowane upusty i rabaty Wykonawca musi ująć w cenach jednostkowych. Nie dopuszcza się wprowadzenia do kosztorysu ofertowego odrębnej pozycji w tym zakresie.

- Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne          do wykonania zakresu robót przedstawionego w projekcie budowlanym, a w szczególności: podatek VAT, koszt robót przygotowawczych i wytyczenia geodezyjnego, robót porządkowych, urządzenia, ogrodzenia i utrzymania placu budowy, organizacji ruchu na czas budowy, doprowadzenia terenu robót do stanu pierwotnego, energii elektrycznej i wody dla celów technologicznych, transportu, sprzętu, prób i badań odbiorowych , geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji budowlanej powykonawczej w 3 egz., ubezpieczenia placu budowy i koszty związane z odbiorem robót oraz opracowaniem kosztorysu powykonawczego.

- Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy w zakresie zgodnym z projektem budowlanym w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Roboty niewyszczególnione w przedmiarze, a wynikające z konieczności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym powinny być ujęte w kosztorysie ofertowym. W przypadku nie ujęcia ich w kosztorysie ofertowym Zamawiający uzna, że zostały wycenione w innych pozycjach. W trakcie rozliczania wykonanych robót Wykonawca nie będzie mógł żądać zapłaty za takie pozycje.

- Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

- Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia.

- Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.

- Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie kosztorysowe opisane w art. 630 § 1 zd. 2 oraz art. 630 § 2 i art. 631 Kodeksu cywilnego.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

# 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium ceny.

Cena ofertowa –100 pkt

2. Opis sposobu oceny oferty

Ilość punktów dla poszczególnych ofert zostanie ustalona wg poniższego wzoru:

KC=CNCOB×100 pkt

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy,

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SIWZ.

- W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych dokumentach.

- Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 96 i 97 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 2 lit. a), w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej http://bip.warmia.mazury.pl/nowe_miasto_lubawskie_gmina_wiejska.

- W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy, albo 10 dnia, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 5, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy.

- W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu uproszczony kosztorys ofertowy, który będzie stanowił załącznik do podpisanej umowy.

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto) przedstawionej przez Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie mogło być wniesione w formach określonych w art.148 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

- Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej w art.148 ust.2 Prawa zamówień publicznych wymaga wcześniejszej zgody Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.

- Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej podpisania, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.

- Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru jest dopuszczalna tylko w przypadku:

- Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Wystąpienia konieczności przesunięcia terminu zakończenia prac spowodowanych następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

- zaistnienie w toku realizacji zamówienia klęski żywiołowej uniemożliwiającej prowadzenie prac,

- zaistnienie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności np. wstrzymanie prac przez Zamawiającego lub uprawnione do tego służby, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, roszczenia osób trzecich,

- ujawnienie niekorzystnych uniemożliwiających prowadzenie prac okoliczności geologicznych lub podobnych,

- zaistnienie kolizji z nieuwidocznionymi w dokumentacji instalacjami podziemnymi

- brak dostępności na rynku urządzeń lub materiałów wskazanych w projekcie wynikających z wycofania ich z obrotu lub wprowadzenia do obrotu urządzeń lub materiałów nowszej generacji.

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

- Zmiana danych teleadresowych.

- Zmiana obowiązującej stawki VAT,

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej określa dział VI ustawy - art. 179 -198 g.

- Załączniki do SIWZ

- Nr 1 – wzór Formularza oferty,

- Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.44 ustawy,

- Nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy,

- Nr 4 – wykaz zrealizowanych robot budowlanych – doświadczenie zawodowe,

- Nr 5 – wykaz osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu zamówienia – potencjał kadrowy,

- Nr 6 - Wzór umowy

- Nr 7 – projekt budowlany,

- Nr 8 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Nr 9 – przedmiar robót

Zatwierdzam

Mszanowo, 25.08.2011r.

Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przepompowniami P1 i P2 oraz przyłączami we wsi Bratian”.

- Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

za kwotę netto                                                                                       ………………………zł

podatek VAT (….%)                                                                             ……………………… zł

Razem brutto                                                                                        ………………………zł

słownie  złotych:…………………………………………… ……………………………………………

- Oświadczamy, że żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Oświadczamy, że przeanalizowaliśmy dokumentację budowlano-kosztorysową i nie wnosimy do niej uwag.

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się z placem budowy 
i uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia oraz zobowiązujemy się na czas realizacji ubezpieczyć przedmiot umowy od następstw klęsk żywiołowych, zniszczeń powstałych wskutek działania lub niedopatrzenia Wykonawcy, nieszczęśliwych wypadków osób trzecich itd.

5.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

-  I etap do 15 czerwca 2012 roku,

- II etap - zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z rozliczeniem do dnia 30.11.2012r.

- Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego zadania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8.   Zamówienie wykonamy sami/z udziałem podwykonawców (niepotrzebne skreślić).

- Wadium w wysokości 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostało wniesione w dniu  ......................... w formie     ……………………………………

Zwrotu wadium należy dokonać na konto ……………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi postanowieniami SIWZ i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

- W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostanie wniesione zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z

……………………………………………………………………………………………….

/imię i nazwisko/ /telefon kontaktowy/

- Oświadczamy, ze następujące informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z 26.06.2003r.) i nie mogą być udostępnione do publicznej wiadomości.

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

  - Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach.

  - Inne informacje Wykonawcy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(należy wpisać wszystkie poprawki powstałe w trakcie wypełniania formularza)

16.  Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz z:

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………….….…………………………….

NIP …………………….. Regon……………………..

Adres, na który Zamawiający powinien przesłać ewentualną korespondencję

………………………………………………………………………………...………………………….

Strona internetowa Wykonawcy: ………………………………………………..

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………………

Nr faksu …………………., Nr telefonu ……………………..

e-mail ……………………………………..

....................................                                                                 ………….…………………

( miejscowość i data)                                                                                                                          (podpis osoby/osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

Pieczęć Wykonawcy

# Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Składając ofertę w postępowaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przepompowniami P1 i P2 oraz przyłączami we wsi Bratian” -

oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.:

- Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;

- Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

...................................

( miejscowość i data)

………….…………………

(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 3

Pieczęć Wykonawcy

# Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Składając ofertę w postępowaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przepompowniami P1 i P2 oraz przyłączami we wsi Bratian” oświadczam/y, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję/my nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

....................................

( miejscowość i data)

………….…………………

(podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Pieczęć Wykonawcy

Doświadczenie zawodowe

Wykaz co najmniej 2 zadań wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przepompowniami P1 i P2 oraz przyłączami we wsi Bratian” o wartości robót min. 3 miliony brutto każda, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Miejsce wykonania i zakres robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej | #### Całkowita wartość (brutto) | ### Czas realizacji |  | Nazwa Zleceniodawcy | Informacja o podstawie dysponowania doświadczeniem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Początek | ##### Zakończenie |  |  |

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji doświadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

....................................                                                                                 ………….………

( miejscowość i data)                                                                                                                           (podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5

Pieczęć Wykonawcy

Potencjał kadrowy

I. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przepompowniami P1 i P2 oraz przyłączami we wsi Bratian” skierujemy następujące osoby:

| Imię i nazwisko/ wykształcenie | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje - uprawnienia (Nr, rodzaj, data wydania, organ wydający, podstawa prawna wydania, zakres uprawnień), | Doświadczenie jako kierownik podobnych robót | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedstawiciel Wykonawcy /Kierownik Projektu |  |  |  |
|  | Kierownik robót sanitarnych |  |  |  |
|  | Kierownik robót elektrycznych |  |  |  |

- W przypadku, gdy potencjał kadrowy, o którym mowa wyżej jest oddany przez inny podmiot do realizacji zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału kadrowego na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Dokumenty załączone do oferty dotyczące tych podmiotów winny być podpisane przez te podmioty.

- W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.

II. Ponadto, oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

III. PODWYKONAWCY

| Zakres rzeczowy podzlecenia | Udział procentowy podzlecenia | Kwota należna za wykonanie podzlecenia |
| --- | --- | --- |

.................................                                                                         .........................................................

miejscowość data

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

- Załącznik nr 6

Projekt

U M O W A   Nr ZP.271.10.2011.

zawarta w dniu …………………………. 2011 roku pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto Lubawskie; ul. Podleśna 1; Mszanowo; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;

reprezentowaną przez Wójta Tomasza Waruszewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Śpiżewskiej

NIP 877-10-45-915  REGON 005722258

zwanych dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez ……………………………………..

zwana dalej „Wykonawcą”.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego  przeprowadzonego  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane z wykonaniem inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przepompowniami P1 i P2 oraz przyłączami we wsi Bratian”.

- Szczegółowy zakres robót został ujęty w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,  stanowiącymi integralne części niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w ust. 1 i 2 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy, jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.

- Wszelkie roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną i przepisami prawa budowlanego.

- Umowa będzie finansowana ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków uzyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00116-6921-UM14000011/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zawartą z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

- § 2

- Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową:

  - Termin przekazania terenu budowy ………………………………………………..

  - Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ……………………………

  - Termin zakończenia I etapu budowy – do 15 czerwca 2012 roku,

  - Termin zakończenia przedmiotu umowy (II etap)  - do 30 listopada 2012 roku.

  - Odbiór końcowy przedmiotu umowy  …………………………………………….

- Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy.

- Za zakończenie robót Zamawiający uzna dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

  - informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde jego żądanie oraz przedstawiania sprawozdań z realizacji inwestycji.

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ............................................................... posiadający uprawnienia budowlane Nr………..  w zakresie…………, wydane w dniu………… roku przez …………

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 – ze zm.).

- Obowiązki Zamawiającego.

  - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy i terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

  - Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi, aż do chwili zakończenia przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

  - Zamawiający wskaże  Wykonawcy punkty poboru wody, energii elektrycznej itp.

  - Strony uzgodnią niezbędne elementy współpracy w protokole przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego projektami budowlano-wykonawczymi warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

- Materiały Wykonawcy, o których mowa w ust. 5 powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

  - Polskim Normom,

  - wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

  - wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania przedmiotu budowy

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie, zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie:

  - Zamawiającego – za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, o konieczności wykonania prac koniecznych lub zamiennych, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg cen przyjętych do kalkulacji ceny oferty),

  - o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym przy podejmowanych działaniach zapobiegających zagrożeniom.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy, sporządzonej w oparciu o stawki i ceny zastosowane do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

  - urządzenia terenu budowy,

  - poniesienia kosztów energii, (urządzenia pomiarowe zużycia energii elektrycznej i wody Wykonawca instaluje na własny koszt.)

  - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wykonania projektów organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

  - w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegną obiekty, nieruchomości lub inne urządzenia stanowiące własność osób trzecich – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

  - przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego po wykonaniu prac,

  - wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

  - zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą robót,

  - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

  - odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

  - zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, upoważnionym przedstawicielom instytucji finansujących,

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

  - korekty lub zmiany przyjętej technologii wykonania robót na odcinkach, na których wystąpiły istotne zmiany powodujące, że przyjęta technologia nie daje gwarancji wykonania robót - na technologię, która zagwarantuje wykonanie robót bez odstępstw od projektu budowlanego.

  - wykonywania robót w kolejności ustalonej z Zamawiającym w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,

  - opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla wykonywanych robót,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu drogowego, ma wówczas obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Polisy, dokumenty ubezpieczeniowe, oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy powinny być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji przed datą rozpoczęcia robót budowlanych, a także, niezwłocznie po opłaceniu kolejnej raty lub ewentualnym uzupełnieniu wpisów w trakcie jej trwania.

§ 4

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w ust.3, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazwane są robotami „zaniechanymi”.

- Wszelkie inne roboty nieujęte w dokumentach, o których mowa w § 1 umowy (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz roboty zamienne, o których mowa w ust. 1, a także roboty „zaniechane”, o których mowa w ust. 2, które są konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy mogą być wykonane (lub „zaniechane”) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia „protokołów konieczności” przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonywania robót „zaniechanych”.

- Rozliczanie robót, o których mowa w ust. 3 będzie się odbywało fakturami częściowymi zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

Faktury częściowe wystawiane będą w okresach trzy miesięcznych, po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.

- Rozliczanie wszelkich innych robót niż ujętych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, tj. robót dodatkowych oraz zamiennych, a koniecznych do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy odbywało się będzie fakturami przejściowymi wystawianymi w okresach trzy miesięcznych. Faktury te wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robót wykonanych w okresie rozliczeniowym, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

  - Ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru,

  - W przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem 1 niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy w całości lub w części podwykonawcom wymienionym w przyjętej ofercie przetargowej.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za  działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą niewymienionym w ofercie przetargowej wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą.

- Do zawarcia przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego oraz Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający oraz Wykonawca, w trybie określonym w ust. 3 nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyrazili zgodę na zawarcie umowy.

- Umowy wskazane w ust. 3 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 3 lub wbrew woli Zamawiającego, Zamawiający może (za uprzednim pisemnym powiadomieniem o tym), według swojej decyzji zastosować sankcje finansowe w wysokości 100 000,00 zł brutto za naruszenie umowy.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: netto                                                                                 ………....…………………...….zł

podatek VAT…….%                                                       ....................................................zł

Razem brutto                                                                  .............................……...………zł

słownie złotych : ...................................………………….....………………….…………zł

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia …………………….2011 roku.

- Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

- Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona zostanie po zakończeniu realizacji umowy na podstawie powykonawczego obmiaru wykonanych robót.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie, określone fakturą końcową (pomniejszone o należności już opłacone na podstawie faktur przejściowych) zostanie wypłacone w okresie 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT za wykonane roboty.

- Strony uzgadniają możliwość wystawiania faktur przejściowych (przy uwzględnieniu postanowień § 7, § 8 i § 9 niniejszej umowy), nie częściej niż raz na 3 miesiące, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zakończenia realizacji inwestycji przed ustalonym w § 2 okresem jej realizacji, przy czym wynikające z ust. 4 i harmonogramu rzeczowo-finansowego warunki płatności nie ulegają zmianie.

- Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru częściowego lub końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy nr ……………………………… prowadzony w ……………………………………………………………………………..

§ 7

- W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy,

  - odbiór końcowy przedmiotu umowy,

  - odbiór pogwarancyjny.

- Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Inspektor Nadzoru w terminie ..... dni od zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.

- Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w ciągu .... dni od upływu terminu gwarancji jakości oraz rękojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

§ 8

Protokół odbioru częściowego.

- Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego robót przez inspektora nadzoru, Wykonawca wraz z Inspektorem  Nadzoru w obecności przedstawicieli Zamawiającego dokonają częściowego odbioru wykonanych robót i sporządzą z niego protokół, będący podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego tego etapu robót do eksploatacji oraz do wystawienia przez Wykonawcę faktury przejściowej.

- Do protokołu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto - ogółem oraz netto.

§ 9

Protokół odbioru końcowego

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi Inspektor Nadzoru na formularzu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

§ 10

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy zamówienia (budowle i budynki, maszyny i urządzenia, instalacje sanitarne, elektryczne oraz układy automatyki i sterowania).

- Wykonawca w czasie trwania gwarancji dokona na własny koszt przeglądów gwarancyjnych oraz czynności serwisowych dla zastosowanych urządzeń, w okresach przewidzianych instrukcjami obsługi i gwarancjami na wykonanie czynności gwarancyjnych i serwisowych.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach o ile będzie to technicznie możliwe.

- Powstałe awarie Wykonawca zlikwiduje w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia.

- Istnienie wady oraz jej usunięcie powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku nie wykonania przeglądów i napraw gwarancyjnych w ustalonym terminie, Zamawiający dokona przeglądów i napraw we własnym zakresie. Wykonawca zostanie obciążony kosztami przeglądów i napraw na podstawie sporządzonej kalkulacji.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§ 11

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając 30 % zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Zabezpieczenie pozostawione na okres gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 3, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- W okresie realizacji robót, gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik,

§ 12

Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną liczoną od wynagrodzenia umownego netto:

- Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w  wysokości 0,05 % za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru częściowego, stanowiącego element podlegający odbiorowi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto, przewidzianego za wykonanie tego elementu - za każdy dzień zwłoki,

- w wysokości 0,05 % z tytułu nie usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie za każdy dzień zwłoki, zwiększonych o 50 % w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie gwarancji i rękojmi,

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą dotyczyć określonego w § 6 wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które jest wielkością stałą i nie ulega zmianie.

§ 14

Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru jest dopuszczalna tylko w przypadku:

- Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Wystąpienia konieczności przesunięcia terminu zakończenia prac spowodowanych następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

- zaistnienie w toku realizacji zamówienia klęski żywiołowej uniemożliwiającej prowadzenie prac,

- zaistnienie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności np. wstrzymanie prac przez Zamawiającego lub uprawnione do tego służby, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, roszczenia osób trzecich,

- ujawnienie niekorzystnych uniemożliwiających prowadzenie prac okoliczności geologicznych lub podobnych,

- zaistnienie kolizji z nieuwidocznionymi w dokumentacji instalacjami podziemnymi

- brak dostępności na rynku urządzeń lub materiałów wskazanych w projekcie wynikających z wycofania ich z obrotu lub wprowadzenia do obrotu urządzeń lub materiałów nowszej generacji.

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

- Zmiana danych teleadresowych.

- Zmiana obowiązującej stawki VAT,

§ 15

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 16

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą Umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, strony uznają za doręczone.

- Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi. W tym przypadku Wykonawca może zwrócić się do Inwestora o przedłużenie terminu wykonania robót o okres wstrzymania prac.

§ 17

- Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, których nie będzie można rozstrzygnąć polubownie, z zastrzeżeniem ust. 4, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego, polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 3 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

§  18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	                       WYKONAWCA: